## Plan de Mejora SST
PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST | [9 empty] | Marleny Paz Lic. SST No. 2014784 - Curso 50 Horas ARL Positiva Oct 13 2019
1. OBJETIVO
Efectuar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en la Empresa ABC SAS _____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | Diciembre 29 de 2021
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Asignar al Responsable del SGSST. Documentar HV Curso 50 o 20 Horas y Carta de asignación firmada por el empleador | P* | [12 empty] | 100% | 100% | Empleador | Carpeta física o digital que contenga la HV, Curso de las 50 o 20 Horas del SGSST del Responsable del SGSST y Carta de Asignación firmado por el Empleador | N/A | bar: Diciembre 29 de 2021 FEB
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 FEB
| 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Documentar la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral junto con las planillas Pila | P* | [12 empty] | 100% |  | Asistente Administrativo | Formularios de afiliación y Panillas Pila | N/A | bar: Diciembre 29 de 2021 ENE to Diciembre 29 de 2021 DIC
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 ENE to Diciembre 29 de 2021 DIC
| 1.2.1 Programa Capacitación anual | Diseñar el Programa de Capacitación | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SGSST | Documento Digital o Físico que contenga el programa de capacitación | N/A | bar: Diciembre 29 de 2021 FEB
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 FEB
|  | Ejecutar las actividades de Capacitación de acuerdo a los peligros prioritarios y medidas de prevención y control | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SGSST | Registro de la participación de los trabajadores en las actividades de capacitación. Se documenta con los certificados de participación o registro digital de asistencia | Revisar el plan de capacitación suministrado por la ARL | bar: Diciembre 29 de 2021 MAR to Diciembre 29 de 2021 DIC
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 MAR to Diciembre 29 de 2021 DIC
| 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Elaborar el plan anual de trabajo del SGSST- Hacer firmar por Empleador o Contratista | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SGSST | Plan anual de trabajo firmado por el empleador y responsable del SGSST | N/A | bar: Diciembre 29 de 2021 ENE
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 ENE
HACER | 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos | Programar las Evaluaciones Médicas Ocupacionales | P* | [12 empty] | 100% | 100% | Responsable del SGSST | Solicitud escrita al Médico Ocupacional o IPS en SST sobre la realización de las Evaluaciones Médicas Ocupacional | Médico con Lic. en SST | bar: Diciembre 29 de 2021 MAY
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 MAY
|  | Documentar los conceptos emitidos por el Médico Evaluador | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SGSST | Conceptos Médicos Ocupacionales debidamente archivados de manera digital o físico | Informe Condiciones de Salud | bar: Diciembre 29 de 2021 JUN
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 JUN
| 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SGSST | Matriz de Peligros | Emplear según metodología definida por la empresa o ARL | bar: Diciembre 29 de 2021 ENE
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 ENE
| 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados. | Diagnosticar el Riesgo Psicosocial de acuerdo a la normatividad vigente | P* | [12 empty] | 100% |  | Psicólogo con Lic. en SST | Informe del Diagnóstico del Riesgo Psicosocial | Psicólogo con Lic. en SST | bar: Diciembre 29 de 2021 AGO
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 AGO
|  | Implementar el plan de acción para la intervención del Riesgo Psicosocial | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SGSST y equipo de apoyo | Registro de las actividades implementadas (Fotografías, listados de asistencia físicos o digitales, actas) | N/A | bar: Diciembre 29 de 2021 SEP to Diciembre 29 de 2021 NOV
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 SEP to Diciembre 29 de 2021 NOV
|  | Evaluar el Peligro Biomecánico | P* | [12 empty] | 100% |  | Fisioterapeuta con Lic. en SST | Informe del Diagnóstico del Peligro Biomecánico | Fisioterapeuta con Lic. en SST | bar: Diciembre 29 de 2021 OCT
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 OCT
|  | Conformar el comité PRASS para el rastreo y monitoreo de los casos sospechosos o positivos para COVID-19 | P* | [12 empty] | 100% |  | Empleador/Responsable del SGSST | Acta de constitución del comité PRASS | N/A | bar: Diciembre 29 de 2021 FEB
E* | bar: Diciembre 29 de 2021 FEB
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 34
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 34
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | Diciembre 29 de 2021 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | Diciembre 29 de 2021 ENE: $3,500,000 |  |  | Los profesionales contratados para el desarrollo de las actividades técnicas en SST deberán contar con Licencia vigente en SST y el Curso de las 50 o 20 Horas del SGSST
TECNICOS |  |  |  | Diciembre 29 de 2021 ENE: $1,200,000 |  |  | Inversión en mejoramiento de procesos productivos para mitigar los peligros que puedan generar lesiones o enfermedades a los colaboradores
LOCATIVOS |  |  |  | Diciembre 29 de 2021 ENE: $1,800,000 |  |  | Inversión en la adaptación de los puestos de trabajo
FINANCIEROS |  |  |  | Diciembre 29 de 2021 ENE: $6,500,000 |  |  | Suma de la inversión de los Recursos Humanos, Técnicos y Locativos que permitirán la ejecución de las Actividades del SGSST
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 34
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 34
|  | RESULTADO |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
El plan de mejoramiento se cumplió de acuerdo a lo planeado. Se sugiere que para el plan de mejoramiento del año 2022 se consignen las actividades que permitan fortalecer las acciones preventivas en materia de los peligros ocupacionales
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4