## Plan de Mejora SST
PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE TRABAJO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST "
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST
1. OBJETIVO
Diseñar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en _____________________
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 31 de diciembre de 2022
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Documentar la Hoja de Vida del Resposnable del SGSST con sus respectivos soportes | P* | [12 empty] | 0% | 0.03226% | Área Talento Humano | HV Lic. SST Certificado curso 50 Horas o Actualización 20 Horas | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
| 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Comunicar a todos los roles sobre las responsabilidades que deben cumplir | P* | [12 empty] | 0% |  | Área Talento Humano | Registro de la comunicación | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR
E*
| 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Elaborar documento presupuestal para el año 2021 con relación a las actividades del SGSST | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia Responsable SGSST | Documento con el presupuesto firmado | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE
E*
| 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Documentar de manera mensual la planilla de aportes de funcionarios y contratistas | P* | [12 empty] | 1% |  | Contabilidad Área Talento Humano | AZ física o digital de la planilla de aportes | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo | Analizar si hay casos de trabajadores en actividades de alto riesgo Dec. 2090 de 2003 | P* | [12 empty] | 0% |  | Área Talento Humano Abogado Laboral | bar: 31 de diciembre de 2022 JUN
| 1.1.6 Conformación COPASST |  | E*
| 1.1.6 Conformación COPASST | Constatar las reuniones del COPASST con las respecitvas actas | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Plan de Trabajo COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Presidente del COPASST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
|  | Informe de Inspecciones realizadas por el COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Integrantes del COPASST | bar: 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 AGO; 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
|  | Rendición de cuentas ante la alta dirección | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Presidente del COPASST | bar: 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 1.1.7 Capacitación COPASST | Diseñar el plan de capacitación para los integrantes del COPASS | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
|  | Ejecución del plan de capacitación COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR to 31 de diciembre de 2022 NOV
| 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia | Constatar las reuniones del Comité de Convivencia con las respecitvas actas | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 SEP; 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Solicitar y analizar el informe de las actividades realizadas | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 OCT; 31 de diciembre de 2022 DIC
| 1.2.1 Programa Capacitación anual | Diseñar el programa de formación en SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
|  | Presentar y socializar el programa ante la alta dirección, funcionarios y contratistas | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 ABR
| 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Ejecutar las capacitaciones conforme a las necesidades de los peligros priorizados | P* | [12 empty] | 0% |  | Área de Talento Humano | Registro fotográfico Listados de Asitencia Evaluaciones de Capacitaciones | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas | Evidenciar el curso de 50 horas y si han pasado 3 años contar con el curso de actualización | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE; 31 de diciembre de 2022 MAY to 31 de diciembre de 2022 AGO; 31 de diciembre de 2022 NOV to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | Revisión y ajuste de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía del COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 MAY
E*
|  | Presentar la politica ante la alta dirección para su aprobación y divulgación | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 JUN
| 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Diseñar Matriz de Objetivos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | Realizar la Autoevaluación de los Estándares Mínimos - Resolución 0312 de 2019 | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST Equipo de Trabajo SST | bar: 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
| 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Diseñar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2021 | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
| 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Organizar la gestión documental digital y física requerida, formatos, registro y protocolos de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST y Equipo de Trabajo | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Diseñar el mecanismo de rendición de cuentas que muestra la verificación de roles y responsabilidades | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 ABR
E*
|  | Diseñar la evaluación de desempeño para verificar el cumpliento de roles y responsabilidades en SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 2.7.1 Matriz legal | Verificar que la matriz legal contenga las normas técnicas vigentes de la legislación nacional, aplicables en materia de riesgos laborales | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Diseñar un mecanismo de comunicación interna y externa en materia del SG - SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor en SST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Evaluar la eficacia de las respuestas de las comunicaciones recibidas | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 SEP
E*
| 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Verificar el cumplimiento de los prcedimientos de adquisición y compra de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Área de Compras Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 MAY; 31 de diciembre de 2022 AGO; 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
| 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Validar que los proveedores y contratistas tienen documentada la implementación del SG - SST y conocen los peligros y riesgos que se presentan al ejecutar el servicio prestado | P* | [12 empty] | 0% |  | Área de Compras Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE; 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 AGO; 31 de diciembre de 2022 OCT; 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
HACER | 3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Realizar documento en el que se evidencie el diagnóstico de salud y perfil sociodemográfico de los trabajadores | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 JUN
E*
| 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Diseñar programa de medicina del trabajo, promoción y prevención en salud (Sustancias Psicoactivas) | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | Registro fotográfico Listados de Asitencia Evaluaciones de Capacitaciones | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 AGO
E*
| 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | Remitir los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, descripción de tareas y lugar de trabajo, al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 ABR
E*
| 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos | Diseñar un documento que evidencie la realización de los exámenes médicos ocupacionales y su frecuencia | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 MAY
E*
|  | Comunicar por escrito los resultados de las evaluaciones médicas a los trabajadores | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 JUL
E*
| 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | Evidenciar el soporte que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de la institución prestadora de servicios en SST o del médico que realiza los exámenes | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 MAY
E*
| 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | Documentar de restricciones y recomendaciones médico laborales a los trabajadores | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Verificar que se acaten todas las recomendaciones y restricciones prescritas y las acciones que se requieran en materia de readaptación y reubicación | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
| 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Diseñar y ejecutar un programa para promover un entorno y estilos de vida saludables | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | Registro fotográfico Listados de Asitencia Evaluaciones de Capacitaciones | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 AGO; 31 de diciembre de 2022 OCT; 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | Constatar que haya suministro de agua potable, servicios sanitarios y se disponga correctamente de la basura en los espacios de trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Verificar las evidencias donde haya constancia de los procesos de eliminación de residuos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Solicitar un contrato con emprsa que elimine y disponga los residuos peligrosos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Compras | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Diseñar el procedimiento para el reporte de Incidentes de Trabajo, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 MAY; 31 de diciembre de 2022 AGO
E*
|  | Disponer de un archivo digital o físico de los reportes de Accidente de Trabajo FURAT y Enfermedades Laborales FUREL | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 SEP; 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
| 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | Investigar los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales que se presenten durante la jornada laboral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Definir acciones para prevenir futuros accidentes para los trabajadores que estén potencialmente expuestos (Planes de Acción) | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 MAY; 31 de diciembre de 2022 OCT; 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Registrar los eventos ATEL 2019, 2020 2021 | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Realizar el análisis de los registros de ATEL | P* | [12 empty] | 0% |  | Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 OCT
|  |  | E* | [14 empty] | Consultor SST
| 3.3.1 Medición de la severidad de la accidentalidad | Medir y solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.3.2 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | Requerir los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo | Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica | Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Elaborar documento con metodología para realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con la participación de los trabajadores | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
| 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Actualizar la matriz de identificación de peligros | P* | [12 empty] | 0% |  | ARL Responsable SGSST Trabajadores | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 ABR
E*
|  | Realizar actividades definidas en los SVE Ocupacionales | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Definir los controles necesarios para cada peligro identificado y socializar | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos / desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas | P* | 31 de diciembre de 2022 ENE: 1; 31 de diciembre de 2022 MAY: 1; 31 de diciembre de 2022 NOV: 2 | 0% |  | Responsable SGSST
E*
|  | Verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 JUN
E*
| 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | ÁRL Responsable SGSST Gerencia | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados. | Implementar las medidas de prevención y control, de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada | P* | [12 empty] | 0% |  | ÁRL Responsable SGSST Gerencia | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Constatar las medidas de prevención y control, respecto de los peligros/riesgos prioritarios | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 AGO; 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
| 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Documentar e implementar el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST COPASST Trabajadores | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
|  | Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes de prevención y control descritos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Elaborar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, según los procesos de la empresa | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST Líderes de Proceso Talento Humano ARL | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 AGO; 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
| 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | Realizar inspecciones a las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Compras/Mantenimiento | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE; 31 de diciembre de 2022 MAY; 31 de diciembre de 2022 SEP; 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
| 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Entregar los Elementos de Protección Personal a los trabajadores | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Área de Talento Humano | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Verificar los soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección Personal | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | Realizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, constatar su divulgación | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST ARL | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
|  | Elaborar los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST ARL | bar: 31 de diciembre de 2022 MAY
E*
|  | Verificar la existencia de la señalización de la empresa | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST ARL | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR
E*
|  | Simulacro que priorice el el autocuidado y la autoprotección para la prevención y mitigación al contagio de COVID-19 | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST ARL | bar: 31 de diciembre de 2022 AGO
E*
|  | Verificar que se cuente con: Sistemas de comunicación interno de los planes de gestión del riesgo; La señalización interna y externa relacionada con el PGR; Los sistemas de alarmas establecidos en el PGR; El estado de los instrumentos de monitoreo y control de eventos potencialmente peligrosos en la empresa; El estado de la cadena de llamado y su efectividad en casos de emergencias; Las condiciones de las rutas de evacuación y el punto de encuentro en cuando a movilidad y seguridad; Plan de Gestión del Riesgo actualizado a la realidad de la empresa con la actualidad de la pandemia y La dotación de los brigadistas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Integrantes Brigrada de Emergencia | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 SEP
E*
| 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Documentar la conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB to 31 de diciembre de 2022 ABR
E*
VERIFICAR | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa | Diseñar la matriz de indicadores del SGSST (Estructura, proceso y resultado) alineados al plan estratégico de la empresa | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB
E*
| 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | Diseñar el programa de la auditoria y dar cuenta al alcance, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | Diseñar documento donde conste la revisión anual por la Alta Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 NOV
E*
| 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST | Programar la reunión con la Gerencia y elaborar acta de Rendición de Cuentas de las actividades realizadas en materia de SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 SEP
E*
ACTUAR | 7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Diseñar documento de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o recomendaciones de la auditoría | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 FEB; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Realizar las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST ARL | bar: 31 de diciembre de 2022 MAR; 31 de diciembre de 2022 JUN; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Elaborar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones de los Eventos ATEL | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE; 31 de diciembre de 2022 ABR; 31 de diciembre de 2022 JUL; 31 de diciembre de 2022 OCT
E*
| 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Realizar el Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST Consultor SST | bar: 31 de diciembre de 2022 NOV to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
|  | Documentar las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas así como de la ARL | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SGSST | bar: 31 de diciembre de 2022 ENE to 31 de diciembre de 2022 DIC
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 29 | 44 | 34 | 36 | 33 | 37 | 34 | 33 | 29 | 39 | 36 | 32 | 416
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 31 de diciembre de 2022 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 31 de diciembre de 2022 ENE: 10800000
TECNICOS |  |  |  | 31 de diciembre de 2022 ENE: 15200000
LOCATIVOS |  |  |  | 31 de diciembre de 2022 ENE: 25000000
FINANCIEROS |  |  |  | 31 de diciembre de 2022 ENE: 51000000
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 29 | 44 | 34 | 36 | 33 | 37 | 34 | 33 | 29 | 39 | 36 | 32 | 416
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RESULTADO | [13 empty] | 0% | bar: ENE to DIC
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4